## PPI
ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LEÓN, GUANAJUATO Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)
[7 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
R04 | Mejorar la infraestructura y equipamiento de la Universidad Metropolitana | 62201 | Proyectos de obra para mejorar infraestructura de la Academia Metropoliana de Seguridad Pública de León, con la finalidad de • Red de Alcantarillado Pluvial $8 mdp. | 5058 | Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato | 8000000 | 6437257.01 | 3273113.49 | 8000000 | 6437257.01 | 3273113.49 | Porcentaje de avance en la rehabilitación | 40.91% | 50.85% | 40.91% | 50.85%
R04 | Mejorar la infraestructura y equipamiento de la Universidad Metropolitana | 62201 | Proyectos de obra para mejorar infraestructura de la Academia Metropoliana de Seguridad Pública de León, con la finalidad de • REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYENDO: ALUMBRADO GENERAL Y PLANTA DE EMERGENCIA, PARA LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LEÓN, GTO. EL CONTRATO AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMAS Y NO SE ENCUENTRA EN EL REPORTE INTEGRAL DE CONTRATOS AL 30-SEP-2025 | 5058 | Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato | 21190000 | 20129162.65 | 6229750.08 | 21190000 | 20129162.65 | 6229750.08 | Porcentaje de avance en la rehabilitación | 29.4% | 30.95% | 29.4% | 30.95%
R01 | Formación inicial y profesionalización de la función policial | 14101, 14201, 15405, 15501, 15905, 15907 | Implementar una estrategia de reclutamiento, selección y profesionalización de los cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León | 5058 | Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato | 40312993.34 | 40312993.34 | 23387096 | 40312993.34 | 40312993.34 | 23387096 | Cantidad | 58.01% | 58.01% | 58.01% | 58.01%
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
_______________________________________ | [8 empty] | ________________________________
DIRECTORA GENERAL LIC. MA. GABRIELA JAIME RODRÍGUEZ | [8 empty] | DIRECTOR ADMINISTRATIVO MTRO. JOSÉ MIGUEL SOLÍS GONZÁLEZ
AUTORIZÓ | [8 empty] | ELABORÓ